附件

鹤岗市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案整改措施清单落实情况

问题一：一些地方和部门对黑龙江省特殊、重要的生态地位认识不到位，落实生态优先、绿色发展理念不够有力，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护的内生动力不强，统筹推进生态文明建设和生态环境保护的工作重点还不够清晰。督察发现，不少同志“等靠要”思想严重，一些工作项目没有上级资金支持就不推动实施。有的部门对自身承担的生态环境保护职责认识不到位，有的地方对长期存在的生态环境问题熟视无睹，缺乏主动作为的责任担当。具体工作中，标准不高、方式粗放，满足于“大概齐”“差不多”，缺少精细精准、严谨细致的作风。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进度：基本完成，长期坚持

整改情况：

1.一是将习近平生态文明思想制度化纳入各级党委（党组）理论学习中心组内容，把《习近平生态文明思想学习纲要》作为必学书目。市委常委会会议、市政府常务会议传达习近平总书记在中央政治局第三十六次集体学习（“双碳”工作）时的重要讲话精神、在考察调研时要求加强生态文明建设的重要指示、第二轮中央生态环境保护督察反馈会议精神，学习了《中央生态环境保护督察整改工作办法》《中华人民共和国噪声污染防治法》等环境保护方面法律法规。两县六区、各单位通过理论学习中心组、会前学法等方式，深入学习习近平总书记在《求是》杂志发表《努力建设人与自然和谐共生的现代化》等重要文章，认真贯彻落实习近平生态文明思想，不断提高政治站位，深化生态保护工作认识。12月7日，市委主要领导深入绥萝两县宣讲党的二十大精神，要求抓好生态建设，捋清问题，挂图作战，确保在规定时限内完成环保督察整改工作。市生态环境局组织开展“我的新鹤岗•走家乡看变化促转型”走进“两河十四沟”看清水秀岸综治工程、“鹤岗蓝•我是行动者”生态环境文化周活动，通过设立宣传岗、发放宣传单、开展“环保业务大讲堂”、组织“共建清洁美丽世界”主题宣传进校园活动，营造了人人参与环保的社会浓厚氛围。二是市第十三次党代会把生态立市作为转型发展“四大战略”之一，将绿色产业、战略新经济、发展新业态作为产业发展主攻方向，重点围绕低碳、绿色、循环产业开展招商引资工作，引进保新嘉泽恺阳风电项目、龙源光伏发电项目、AI智能绿色清洁能源供热项目，目前已开工建设。市委、市政府把加强生态文明建设、打好污染防治攻坚战和生态环境保护工作纳入2022年市委常委会工作要点、市政府工作报告工作任务分解督查要点。制发了《鹤岗市“十四五”生态环境保护规划》《鹤岗市入河排污口排查整治专项行动实施方案》《鹤岗市常态化管控盗采地下水资源工作方案》《关于印发鹤岗市矿山生态修复治理行动计划（2022—2025年）的通知》《关于印发2022年鹤岗市秸秆综合利用工作实施方案的通知》《鹤岗市湿地保护“十四五”规划（2021-2025）的通知》，推进生态环境保护各项工作有效落实。三是市、县（区）和相关单位组织召开了贯彻落实习近平生态文明思想检视反思专题会议，会议从深刻理解和把握习近平生态文明思想的科学体系、基本内容和实践要求三个方面进行学习。班子成员深刻检视贯彻落实习近平生态文明思想在政治站位、思想认识、行动措施上的差距，深思细查在践行高质量发展中的短板和不足，查找问题、深挖根源、严肃整改。

2.一是成立了由市县（区）委、政府主要领导任组长的生态环境保护督察整改工作领导小组，印发了《鹤岗市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》《鹤岗市党政领导联系推动中央省级生态环境保护督察整改工作方案》，明确整改目标、工作措施、压实责任，有力推进中央环保督察整改工作有序开展。二是年初以来，召开市委常委会会议11次、市委书记专题办公会议（专题推进会议）5次、市政府常务会议12次、市长办公会议2次、市政府协调会议15次，传达第二轮中央生态环境保护督察反馈会议精神，听取反馈问题整改进展情况的汇报，对岭北南露天矿治理、鹤矿公司40台燃煤锅炉除尘、侵蚀沟治理、萝北石墨园区企业生产车间和厂区石墨粉尘治理等推进缓慢问题研究具体推进措施。两县六区召开党委常委会会议、政府常务会议安排部署小微水体及入河排污口治理、垃圾渗滤液积存等中央环保督察反馈问题整改工作。三是市委、市政府主要领导先后深入萝北县石墨园区、市生活垃圾填埋场、生活垃圾焚烧项目现场、经开区污水处理厂等实地督导检查36次。市政府分管领导多次主持召开专题、调度、督导推进会议，分解落实整改任务，指导制定整改工作方案和工作台账。包保和分管市级领导主持召开污水处理、园区项目建设、农村户厕摸排等专项推进会议，实地督导检查40余次。市直责任部门、两县六区领导和市整改办采取“四不两直”工作机制对两河十四沟黑臭水体治理、秸秆综合利用等进行实地检查，加快推进解决入河排污口排查整治、农村户厕问题整改、城乡环境卫生整治、道路扬尘、绿化及生活垃圾散落和中央环保督察反馈问题整改等方面存在的问题。

3.一是将中央环保督察反馈问题整改纳入2022年度目标考评，作为评价领导班子工作实绩的重要参考。二是将中央环保督察反馈问题列入市级攻坚破难计划，每月调度整改进展情况。每月向省督察办报送整改清单化调度报告和整改台账。三是市整改办对存在不能按整改时限完成整改措施的3家单位下达了《预警函》。近年来，加大了环保案件查办力度，共查办案件143件，其中，环境执法案件96件、中央环保督察反馈问题案件47件；审结破坏环境资源类刑事案件39件，其中，中央环保督察案件3件，非法采矿、非法占用农用地、盗伐林木等案件36件，对64名被告人判处刑罚。纪检监察机关对整改推进情况开展监督检查，对石墨园区生态环境违规违法、森林湿地资源管护、环境污染治理失职失责、监管不力的3家单位下发监察建议书；对推动不力的相关责任人进行了约谈；对落实中央、省市生态环境工作部署不力、疏于监管的工作人员进行了问责。

问题四：经有关部门排查，近年来全省违规毁林种参点位多达1883个，占用林地超过9.6万亩，部分林地始终未恢复，造成严重生态破坏。

整改时限：2022年6月21日前

整改进度：基本完成

整改情况：

1.全面摸清了33个毁林种参地块的位置、面积、权属和破坏森林资源情况，建立问题清单和台账。

2.鹤岗市33个毁林种参地块已于2022年6月21日前恢复植被，参棚等违法建筑全部拆除。

3.主管副市长组织召开2022年鹤岗市林长制巩固推进会，将严厉打击毁林种参行为纳入林长制重点工作。

4.我市33个毁林种参地块共涉及8起刑事案件，其中：法院判决6起，公安机关立案侦查2起。针对毁林种参问题，共追责问责23人，其中：县处级干部3人，乡科级及以下20人。

问题五：督察发现，黑龙江省部分黑土地保护措施流于形式，一些地方纵容建设项目违法占用黑土耕地，相关部门履职尽责不到位，不作为、慢作为问题突出。2018年以来，全省共发生占用黑土耕地违法案件1670件，破坏黑土耕地47582亩，其中永久基本农田14957亩。哈尔滨市非法侵占黑土耕地问题也多发频发，2018年以来共发生违法占用案件549件，破坏黑土耕地2932亩，其中永久基本农田228亩。

整改时限：2022年6月底前整改率达到50%，2022年12月底前整改率达到70%，2023年12月底前全部整改完成

整改进度：达到序时进度

整改情况：

1.制定了《黑土地保护不到位建设项目违法占用黑土耕地问题攻坚破难工作方案》，明确目标任务和整改措施，确保黑土耕地保护工作高效推动。鹤岗市37件违法占用黑土耕地案件，截至目前已整改28件，整改比例为75.7%.

2.下发了《关于认真学习贯彻黑土地保护利用条例深入开展严厉打击盗采泥炭黑土行为的通知》，协调各（县）分局开展摸底排查，目前，未发现违法占用耕地、盗挖滥采违法行为。

3.37件违法案件均已立案查处，已立案罚款补办手续14件，立案罚款拆除10件，立案罚款没收地上建筑物4件。正在推进整改9件，其中：立案罚款补办手续6件，立案罚款准备拆除2件，立案罚款申请执行1件。

4.主管副市长组织召开了专项推进会，并下发《中央环保督察反馈未批先建占用耕地问题整改工作的通知》，进一步完善任务举措、细化责任分工、明确整改时限，整改工作效率得到有效提高。

问题七：黑龙江省一些地方和部门未有效开展表土剥离工作，直至2021年7月才制定表土剥离的执行标准，自然资源部门从未对未开展表土剥离的建设项目实施处罚，农业农村部门基本没有过问剥离表土再利用情况。2017年以来，绥化市实施的426个非农业建设项目中，仅5个实施表土剥离，多达1.3万余亩耕地被直接占用，超过180万立方米黑土资源未有效再利用。哈尔滨市作为全省建设项目最多的城市，仅6个非农业建设项目实施表土剥离。

整改时限：2022年12月21日前

整改进度：基本完成

整改情况：

1.对照中央环保督察提出的问题，认真排查了我市2017年以来实施的非农业建设项目占用耕地表土剥离情况。经排查，2017年以来市本级共批准非农建设项目14个，全部实施了耕作层土壤剥离，共剥离耕作层土壤38万余立方米；利用剥离黑土再造、改造耕地1100余亩，提供给城市“创森”、矿山环境治理20余万立方米。

2.成立问题专班。出台《关于非农业建设项目占用耕地未有效开展表土剥离环保督察整改工作方案》，下达给各区县执行。

3.建立长效机制。依据《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》（黑政办规〔2021〕18号）文件精神，修改完善了《鹤岗市建设占用耕地耕作层土壤剥离利用实施办法》，由市政府办公室印发，规范了我市耕作层土壤剥离行为。

4.落实监管责任。对2022年正在开工建设的关门嘴子水库、石墨园区等建设项目占用耕地耕作层土壤剥离实行了全过程监管，并建立了监管档案，确保建设项目占用耕地耕作层应剥尽剥。其中关门嘴子水库枢纽工程区等已剥离耕作层土壤11.46万立方，临时存放在工程区内，并采取了相应的管护措施；石墨新材料产业园区a区共剥离黑土90633立方，其中2500立方用于公职小区绿化，剩余88133立方现临时存放在工程区内；鹤岗市天合光能50万千瓦光伏发电无补贴平价上网项目共剥离表土2784立方米，目前表土暂存于该项目区南侧，已批准东山区政府将这部分表土用于东山区桃花源秋季绿化使用，并要求其作出详细计划建立表土利用档案。

问题八：2018年《东北黑土区侵蚀沟治理专项规划（2016-2030年）要求，黑龙江2020年年底前应完成1.29万条侵蚀沟治理任务。督察发现，黑龙江省一些地方和部门并未真正重视侵蚀沟治理，仅实施了有国家资金支持的部分项目，截至2020年年底仅完成1161条侵蚀沟治理，治理工作严重滞后。

整改时限：2024年8月底前

整改进度：达到序时进度

整改情况：

1.2022年2月，市水务局组织协调各县区完成侵蚀沟排查业务培训，并对各县区开展排查工作提供技术指导。6月市水务局组织召开鹤岗市侵蚀沟治理专项工程培训及省包片督导第四组启动会议，组织全市各级侵蚀沟治理任务部门参加。

2.2022年4月，水土保持目标考核领导小组办公室制定了全市侵蚀沟排查治理工作方案，提出了总体目标，明确了职责分工，同时，对我市侵蚀沟整改治理任务在不同工作阶段做出安排。

3.7月初组织县区针对环保督察工作开展自查，组织环保督察工作回头看工作会议，实地对已开工建设的侵蚀沟治理地区进行现场核查。7月中旬开展侵蚀沟治理工程建设和风险防控调研工作。10月至11月期间，水务局党组成员带队深入东山区侵蚀沟治理项目现场2次，对侵蚀沟建设情况进行检查，并在工程进度、质量、安全等方面做出重要指示。11月，市水务局、市河长办、市检察院、市生态环境局等部门对侵蚀沟建设工作开展了联合巡检。同时组织一县两区参加市侵蚀沟工作推进会议，传达省水利厅对侵蚀沟相关工作的要求，对各侵蚀沟任务县区实施工程时间节点作出安排。

4.制定市级目标考核工作方案，把侵蚀沟治理完成情况纳入全市水土保持目标考核内容中，明确工作任务，推进侵蚀沟治理工作有序推进。

5.各侵蚀沟治理任务县区均按要求在8月底前，制定了排查整改方案，积极推进侵蚀沟治理问题整改工作，完成了辖区侵蚀沟调查、核实。

6.2022年我市侵蚀沟治理任务为42条，按照省级牵头督导部门要求，12月底前资金完成度需达到90%以上，今年我市开展治理的侵蚀沟79条，总体资金完成度目前已达到90%以上。

7.市水务局积极沟通省水利厅，向上争取省级专项治理资金，萝北县、东山区积极落实地方匹配资金进行配套。目前省级补助资金项目已下达计划660万元。其中萝北县571万元；东山区89万元。

问题十二：截至此次督察进驻时，黑龙江省第一轮督察及“回头看”整改方案确定的116项整改任务中，有10项未达序时进度。

（二）鹤岗市应于2020年底前完成垃圾焚烧发电项目建设，但至今未建成。现场检查发现，现有垃圾填埋场大量渗滤液积存，风险隐患突出。

整改时限：焚烧发电项目建设问题，2022年12月底前；垃圾填埋场大量渗滤液积存隐患问题，2023年12月底前

整改进度：达到序时进度

整改情况：

1.鹤岗市生活垃圾焚烧发电项目土建工程和设备安装全部完成；已取得并网批复，9月28日举行并网发电启动仪式，项目投入试运行。

2.鹤岗市垃圾填埋场现已停止接收生活垃圾，填埋场配套渗滤液处理设备于2022年5月末完成检修并调试运行，11月1日设备停运，渗滤液应急处理工程于11月中旬进行生产，2022年6月至目前，已处理渗滤液3.47万m³；2022年10月中旬完成临时作业区堆体整形和覆膜施工。

（四）鹤岗市萝北县延军工业园区和萝北经济开发区两个石墨园区15家企业长期违法侵占林地、湿地和草地共约41公顷，违法建设尾矿库排放石墨渣。

整改时限：2023年6月底前

整改进度：达到序时进度

整改情况：

1.已全面清理海达石墨公司、鑫隆源石墨公司倾倒的石墨废渣，并建立了长效监管制度，经常性开展经开区环境风险隐患排查。

2.已完成石墨废渣去向调查。经调查，石墨废渣全部排入尾矿库，没有随意丢弃和随意堆放的行为。

3.（1）萝北经开区共涉及违法用地问题21宗。其中：已对18户企业作出行政处罚，共收缴罚金567.4万元；鑫隆源以及2个共用尾矿库，涉嫌构成刑事案件，已移送公安机关审查。

（2）经梳理，共有22个厂区和12个尾矿库需补办用地手续。一是15个厂区全部符合土地利用总体规划：11个厂区地类为建设用地，对其中的9个按历史遗留问题整改，办理不动产权手续。已全部做完权籍报告，正在制作会签表；云山碳业要求扩建，已督促企业做规划设计；维大（隶属春晖）已自行拆除。4个厂区需补办农转用，已全部列入农转用批次，并张贴征地补偿安置公告，相关材料呈报市自然资源局初审。二是7个厂区、12个尾矿库部分地块，不符合原土地利用总体规划：11月2日，自然资源部办公厅下发了《关于辽宁等省启用“三区三线”划定成果组委报批建设项目用地用海依据的函》，同意以“三区三线”划定成果作为建设项目用地组卷报批依据。为此，已将该部分纳入城市开发边界中，可以直接组卷上报办理农转用。目前，已张贴征地预公告,正在履行前期调查。

（3）已对8户违法占林企业出具鉴定报告，8宗案件已全部交由公安机关立案。（法院已完成对春晖、鹰豪2户企业违法案件的判决）。

（八）毁林种参问题突出。目前全省毁林种参问题点位多达1124个，占用林地面积3609公顷。林地破坏问题时有发生。鸡西市普晨石墨有限责任公司尾矿库扩建工程未办理征林征地手续，目前尾矿库内废水、废矿沙已灌入附近林地。2014年以来，宝清县福平露天煤矿非法占用毁坏林地78.65公顷，其中只有18公顷取得了林地审批手续。

整改时限：2022年6月21日前

整改进度：基本完成

整改情况：

1.全面摸清了33个毁林种参地块的位置、面积、权属和破坏森林资源情况，建立问题清单和台账。

2.鹤岗市33个毁林种参地块已于2022年6月21日前恢复植被，参棚等违法建筑全部拆除。

3.主管副市长组织召开2022年鹤岗市林长制巩固推进会，将严厉打击毁林种参行为纳入林长制重点工作。

4.我市33个毁林种参地块共涉及8起刑事案件，其中：法院判决6起，公安机关立案侦查2起。针对毁林种参问题，共追责问责23人，其中：县处级干部3人，乡科级及以下20人。

问题十四：鹤岗市征楠煤化工有限公司因污染问题被多次投诉，当地一直没有采取有力措施，默许企业“带病运行”，此次督察期间又有群众投诉，地方回复仍称“公司污染防治设施正常运行”。采样监测显示，企业熄焦水化学需氧量、氨氮、挥发酚浓度分别高达724毫克／升、643毫克／升、111毫克／升，超出《炼焦化学工业污染物排放标准》间接排放限值4倍、25倍、221倍。

整改时限：2023年12月底前

整改进度：达到序时进度

整改情况：

1.市生态环境局会同南山区政府实行区局联动双向督办机制，两次组织召开征楠公司问题整改推进约谈会，要求企业倒排工期，序时推进，进一步采取措施，确保熄焦水稳定达标排放。加大熄焦水监测频次，企业开展自行监测。对熄焦废水超标问题,市生态环境局依法进行5次处罚，其中罚款4次（包括按日计罚）、限制生产1次，限产40%，并责令改正。下达环境监察意见书，督办企业规范改造熄焦水处理系统，实现达标排放。企业已制定整改方案，新建一套熄焦水处理项目，处理能力230t/h。实行日调度，由市生态环境局和区政府进行联合督办。治理工程已于9月30日完工并调试运行。经监测，熄焦水达标排放。

2.已制定《征楠煤化工污染投诉问题化解矛盾工作方案》。

3.征楠煤化工清洁生产审核已完成。

4.已制定《鹤岗市征楠煤化工有限公司专项执法检查方案》，成立专项执法检查组，开展专项执法检查。开展“四不两直”，针对征楠公司未按照排污许可证要求开展自行监测问题，依法立案处罚，并责令改正。

问题十八：国家明确要求不得随意撤销已批准设立的自然保护区，地方级自然保护区撤销应当由省级自然保护区评审委员会审查后，报省级人民政府批准。但2017年以来，黑龙江省撤销市、县级自然保护区40个，均未按要求履行报批程序，而是由市、县政府直接发文撤销。

整改时限：2023年12月底前

整改进度：达到序时进度

整改情况：已配合省林草局重新修订《黑龙江省地方级自然保护区建立和调整管理规定》。完成元宝山自然保护区和老等山自然保护区撤销问题整改方案的制定,要求萝北县政府、东山区政府按照省下发通知准备撤销材料编制工作，并组织萝北县政府、东山区政府、萝北县林草局、新华镇政府、梧桐河农场相关人员收听省林草局召开的视频培训会。萝北县政府、东山区政府已完成《撤销可行性论证报告》和《自然保护区综合科学考察报告》（现状）的编制，并上报省林草局。

问题二十二：黑龙江省存在大量历史遗留矿山，生态恢复任务艰巨。省《矿山资源总体规划（2016-2020年）》提出，到2020年历史遗留矿山恢复治理和矿山废弃土地恢复应达到25607公顷。督察发现，“十三五”期间全省实际完成矿山修复5875公顷，仅完成22.9%。

整改时限：2023年12月底前整改完成率达到15%；2025年12月底前整改完成率达到40%；2028年12月底前整改完成率达到70%；2030年年底前整改完成率达到100%

整改进度：达到序时进度

整改情况：

1.完成矿山生态修复专项执法检查和历史遗留矿山图斑核查工作。查清历史遗留矿山27处、118公顷，建立了工作台账，摸清问题底数。对执法检查发现的2起涉嫌越界开采问题，立案查处并移交公安机关。

2.制定鹤岗市矿山生态修复计划，将118公顷治理任务落实到相关县、区政府，明确了任务目标和工作要求，实行项目化管理、清单化推进。已经完成治理16公顷，占总任务的13%。

3.对历史遗留矿山进行梳理、论证，初步筛选出10处具有投资潜力的矿山建立市场化项目库，力争引入社会主体参与治理。

4.结合矿业权人勘查开采信息公示工作，按照“双随机一公开”要求，委托第三方单位对矿山企业履行恢复治理义务情况进行实地监督检查，正在编制核查报告。印发《关于严格落实矿山地质环境保护和土地复垦方案 切实加强矿山生态修复工作的通知》，督促指导矿山企业履行治理义务。

问题二十三：哈尔滨市有历史遗留矿山837座，仅治理179座。《哈尔滨市阿城区矿产资源规划（2016-2020年）》提出到2020年年底完成49个矿山地质修复项目。2020年11月，黑龙江省级生态环境保护督察指出阿城区废弃矿山未开展综合治理，要求全面加强生态环境保护和修复力度，阿城区以资金不足为由，始终未启动任何一项矿山修复工作。督察发现，当地有关部门收缴的384万矿山修复资金长期闲置，一直未使用。龙煤集团鹤岗分公司2017年申请亚行贷款4270万元用于岭北南露天矿地质环境治理，治理项目至督察时仍未实施。

整改时限：2023年12月底前

整改进度：达到序时进度

整改情况：完成了岭北南露天矿山修复工程项目的重新勘查、测量、初步设计等前期工作，并通过了亚行咨询专家组的审查，启动了项目采购程序。

问题二十五：湿地保护存在薄弱环节。《黑龙江省湿地保护条例》要求“县级及以上人民政府应当编制本行政区域湿地保护规划并组织实施”，但截至督察时仅哈尔滨市、双鸭山市、大兴安岭地区编制湿地保护规划，其他地市均未编制。

整改时限：2022年12月21日前

整改进度：基本完成

整改情况：

1.《鹤岗市湿地保护“十四五”规划》已经完成编制，并以市政府名义印发。

2.绥滨县、萝北县湿地保护规划分别于11月25日、11月30日完成编制并印发。

3.印发《关于开展打击毁湿、毁草专项行动工作的通知》，组织开展了打击违法破坏湿地资源自查专项行动，核实湿地疑似问题变化图斑，清理排查各区域违法破坏湿地资源行为，实现各区域湿地资源有效管护。

问题二十九：按照国家有关要求，“十三五”期间黑龙江省应新建污水管网2636公里，省住房和城乡建设部门未经核实，仅简单汇总各地数据即上报超额完成任务。督察发现，多个地市任务完成量虚报严重。佳木斯市、大庆市上报完成新建管网231公里和100公里，经核实各自完成仅70多公里；牡丹江市应新建管网495公里，实际完成不到一半。全省县城应新建管网1400公里，实际仅完成451公里。

整改时限：2025年12月底前

整改进度：达到序时进度

整改情况：

1.鹤岗市（含所辖县）已制定2022年-2025年项目建设计划，已建立计划台账。

2.市本级及两县均已完成管网排查工作，计划台账已更新。

3.2022年度排水管网新建改造项目均已立项，市本级、绥滨县、萝北县项目已完工。

问题三十：不仅新建管网数量虚报，已建管网情况模糊不清。《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》明确要求全面排查污水管网基本情况，齐齐哈尔、佳木斯、大庆、鹤岗等多数地市均未按要求开展排查，对管网混接、错接、破损等情况不了解、说不清。

整改时限：2025年12月底前

整改进度：达到序时进度

整改情况：

1.市本级及两县均已完成管网排查工作，建立了管网台账。

2.市本级、萝北县、绥滨县均已完成排水管网排查及评估工作，已编制评估报告。

3.鹤岗市已启动城市中心城区排水管网地理信息系统（GIS）建设（完善）工作，正在推进建设。

问题三十三：鹤岗市雨污分流设施建设不完善，雨季时每日2万余吨生活污水直排小鹤立河，此次督察时每天仍有数千吨生活污水直排。

整改时限：2023年12月底前

整改进度：达到序时进度

整改情况：

1.经开区污水处理厂已建设完成，经开区污水处理厂与市政管网连通的连接管已建设完成。

2.在安全可控范围内增加西区污水处理厂日处理量，由原来的8万吨增加到8.3万吨。对排水管网进行了排查修复，修复了15处漏点。结合道路改造同步建设了雨水管网。

3.西区污水处理厂扩建规定为3万吨/日，已开工建设，12月25日已通水试运行。

4.已编制雨污分流可研报告并提交市发改委审核，正在按照发改部门修改意见进行修改完善。

问题三十四：北大荒集团108个农牧场中，36个未建设污水集中处理设施，生活污水长期直排；闫家岗农场污水处理厂建成8年来始终未投用，生活污水直排运粮河。

整改时限：2023年12月底前

整改进度：达到序时进度

整改情况：

1.两座农场污水处理厂均已完成发改备案、初步设计、土地预审、项目农转用征地、农转用手续、选址意见书、实施方案编制及第三方评审、招标控制价编制及审核、选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证等前期工作，均已实现开工建设。

2.已下达督办通知，要求萝北、绥滨生态环境局，宝泉岭分局加强督导，加大对已建成农牧场污水集中处理设施执法检查工作力度，依法严肃查处环境违法行为。

问题三十五：一些地方在黑臭水体整治方面担当作为不够、工作韧劲不足，甚至搞形式主义、做表面文章，满足于修修补补，控源截污、清淤疏浚等基础性工作相当薄弱，严重影响黑臭水体整治成效。2019年以来，全省已完成整治并销号的44条黑臭水体中，23条出现过反弹。

整改时限：2023年12月底前

整改进度：基本完成

整改情况：

1.已建立执法排查制度，开展石头河沿线排污口排查，对市辖“两河十四沟”开展10次水质监测，均未出现返黑返臭。完成石头河沿线排污口排查，其中工业排口2个，新岭煤矿排污口已封堵，益新煤矿达标排放。城镇污水处理厂排口1个，达标排放。

2.已完成石头河沿岸生活污水直排口排查工作，无生活污水直排口。

3.已组织沿河城区对沿河流域畜禽养殖场（户）开展宣传指导。一是下发了《鹤岗市2022年畜禽粪污资源化利用工作方案》，全力推进畜禽养殖资源化利用。二是与生态环境部门联合下发《鹤岗市开展畜禽养殖粪污治理排查整治专项行动方案》，组织县区对石头河流域养殖场（户）开展细致排查。经排查，石头河流域共有养殖户30户，未发现畜禽养殖导致河流污染情况。三是通过入户宣传、条幅、明白纸等方式对沿河流域畜禽养殖场（户）开展宣传指导，推广适用畜禽养殖污染治理技术模式。截至目前，开展技术指导300余人次。

4.一是制定印发了《鹤岗市城市内河常态化管控工作制度》，进一步加强城市建成区“两河十四沟”常态化管控，防止河道水体产生返黑返臭问题；二是印发了《鹤岗市河湖长效保洁管理办法》，对域内河湖保洁工作做出具体规定，督导各县区落实河湖日常保洁人员，切实加强全市河湖长效保洁工作；三是下发督办通知至相关单位及县区政府，持续督查六区开展河道巡查保洁工作，重点巡查易堆放垃圾地段，要求及时清理河道和河岸垃圾，严防“四乱”及黑臭水体反弹。

问题四十二：黑龙江省《城镇生活垃圾治理能力提升三年行动方案(2018—2020年）》提出，到2020年年底设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力比重达到50％以上，但截至督察进驻时，牡丹江市、大庆市、双鸭山市、鹤岗市、黑河市和大兴安岭地区尚未建成生活垃圾焚烧厂。

整改时限：2022年12月底前

整改进度：基本完成

整改情况：鹤岗市生活垃圾焚烧发电项目土建工程和设备安装全部完成；已取得并网批复，9月28日举行并网发电启动仪式，项目投入试运行。

问题四十四：部分地区垃圾渗滤液处置不力。全省垃圾渗滤液积存量高达120余万吨，风险隐患突出。

整改时限：2023年12月底前，长期坚持

整改进度：达到序时进度

整改情况：

1.鹤岗市垃圾填埋场现已停止接收生活垃圾，填埋场配套渗滤液处理设备于2022年5月末完成检修并调试运行，11月1日设备停运，渗滤液应急处理工程于11月中旬进行生产，2022年6月至目前，已处理渗滤液3.47万m³；2022年10月中旬完成临时作业区堆体整形和覆膜施工。

2.宝泉岭垃圾填埋场，渗滤液车间2022年5月8日完成检修，5月10日试运行，5月24日开始24小时不间断运行，以保证渗滤液处理效率，10月31日设备停运。

3.新华农场填埋场，渗滤液处理间已维修完备，2022年5月22日开始运行。7月1日至7月20日停运办理硫酸采购手续，7月21日恢复运行，10月31日设备停运。

4.绥滨县垃圾厂，2022年5月份处理设备已正常运行，10月24日设备停运，已完善雨污分流系统。

5.绥滨农场垃圾厂，2022年6月初完成处理设备改造并调试运行，10月25日设备停运。

6.萝北县填埋场，原有渗滤液处理设备完成检修，2022年7月18日停运；完成应急渗滤液处理招标，应急处理设备已进场调试并于2022年7月18日运行，10月29日设备停运；雨污分流工程已完工。

7.市生态环境保护执法局向市城洁公司出具专项环境监察意见书，2022年8月至11月开展4次现场检查。

问题四十六：黑龙江省秸秆产生量大，但综合利用不够，秸秆焚烧仍是导致春季出现重污染天气的主要原因。2019年至2021年连续三年春季，由于秸秆焚烧，哈尔滨、齐齐哈尔、佳木斯、绥化等多个城市出现重污染天气，细颗粒物浓度最高值超过2000微克/立方米，严重影响区域环境空气质量。

整改时限：2023年6月底前，长期坚持

整改进度：达到序时进度

整改情况：

1.已完成2021我市年度秸秆综合利用工作目标。2021年度我市秸秆综合利用率达到95%，其中还田利用率达到75.52%，燃料化利用率达到13.76%,饲料化利用率达到5.72%,圆满完成省下达目标任务。

2.我市以市政府规范性文件印发《鹤岗市2022年度秸秆综合利用工作实施方案》，层层签订了秸秆综合利用目标任务书，成立了秸秆综合利用领导机构及专家组，明确了县（区）及市直各有关部门的秸秆综合利用工作职责。明确了目标、逐级传导压力，层层抓落实、层层强化责任，保障了秸秆综合利用工作的顺利开展。

3.全市2021年度秸秆综合利用率达到95%，还田利用率达到75.52%，燃料化利用率达到13.76%,饲料化利用率达到5.72%,圆满完成省下达目标任务。

4.坚持“一主两辅”。即以秸秆还田肥料化利用为主，以燃料化、饲料化为辅。发挥农机合作社及农机大户15000余台整地机械作用，利用秋季及春季加快秸秆翻埋肥料化利用，同时发挥东山区和禾、绥滨盛蕴、萝北齐耀三个生物质发电燃料化利用及以绥滨县忠仁镇黎明村秸秆膨化饲料化加工厂饲料化利用。

5.建立鹤岗市秸秆综合利用工作联席会议制度，召开会议统筹全市秸秆综合利用工作。下发秸秆综合利用文件及考核办法。建立禁止农作物秸秆露天焚烧工作联席会议制度，召开了2021年春季秸秆禁烧工作动员、部署和推进会议，各县（市）区落实禁烧主体责任，层层传导压力，着力解决重点时期、重点时段面临突出问题，坚决打好打赢秸秆禁烧战役。

6.全市共设立一级网格1个，二级网格4个，三级网格64个，四级网格336个。

7.截至目前，共核查热异常点位11个，未发现秸秆露天焚烧情况，核实根茬及残余物露天焚烧火点1处。

8.各级网格采取召开工作会议、微信公众号、微信工作群、横幅标语、宣传车、宣传喇叭、宣传屏幕、宣传资料等灵活多样的宣传形式，大力宣传科普秸秆禁烧相关知识、秸秆焚烧危害、秸秆焚烧对空气质量的影响、秸秆好处。

9.市生态环境局制定《关于做好鹤岗市生态环境局县级直属机构2021年度集中考评工作的通知》，将秸秆禁烧纳入考评细则。

问题四十七：牡丹江、佳木斯、双鸭山、伊春、黑河等市有200余台锅炉只有简易除尘设施，除尘效果不佳。龙煤集团鹤岗分公司下属8个矿区有40台每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，一些锅炉采用陶瓷多管或水膜等简易除尘工艺，污染问题突出。

整改时限：2024年6月底前

整改进度：达到序时进度

整改情况：

1.已完成“一炉一策”整改清单建立。

2.已完成龙煤集团鹤岗矿业有限责任公司现有40台燃煤锅炉污染防治设施升级改造。40台锅炉均配备了布袋除尘设施，印发了《关于限期完成中央环保督察问题整改的通知》，要求黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司完成现有40台燃煤锅炉布袋除尘设施安装档案建立，目前已全部完成。

3.2022年4月21日，鹤岗市中央环境保护督察整改工作领导小组办公室对鹤岗市热力公司下达了整改通知，要求该停用锅炉再次启炉时实现污染治理设施稳定运行污染物达标排放，或在整改时限内完成物理隔断等淘汰措施。鹤岗市热力公司二热源、三热源共8台锅炉已完成“三断两清”。

4.推进鹤岗市鹤北林业局有限公司供热分公司4台燃煤锅炉的污染防治设施升级改造。其中一热源两台锅炉共用一套脱硫、脱硝、除尘设备，二热源两台锅炉共用一套脱硫、脱硝、除尘设备，目前，一、二热源除尘、脱硫、脱硝设备均已安装完毕，待验收。

5.推进鹤岗市黑龙江省宝泉岭垦区诚信供暖有限责任公司2台燃煤锅炉的污染防治设施升级改造。2台锅炉共用一套脱硫、脱硝、除尘设备，目前，脱硫、脱硝、除尘设施已安装完成，待验收。

6.加强日常监管，现场检查龙煤集团鹤岗矿业有限责任公司现有40台燃煤锅炉布袋除尘设施运行情况、鹤北林业局有限公司供热分公司4台锅炉的污染防治设施升级改造工作开展情况，未发现环境违法问题。

问题五十：部分规模化畜禽养殖企业污染严重，现场抽查的11家规模化养殖企业中，7家存在污染治理设施不完善、粪污直排问题。哈尔滨市双城区现代牧业有限公司厂区未设置应急池，私设管道将部分沼液排向无防渗措施的水塘。大庆市肇州县卫星牧场将尿液排入场内无防渗措施的坑塘，周边水体受到污染。绥化市兰西牧原第八分场将大量畜禽养殖粪污排入场内东侧坑塘内，未采取任何防渗措施。

整改时限：2022年12月21日前，长期坚持

整改进度：基本完成

整改情况：

鹤岗市共有规模养殖场124家，畜禽粪污处理设施装备配套率100%。

1.下发了《关于做好畜禽粪污资源化利用计划和台账管理的通知》《鹤岗市部分规模养殖场污染严重问题攻坚破难工作方案》，指导县区规范规模养殖场粪污处理设施配套及粪肥还田利用。

2.开展畜禽规模养殖场执法检查，对建设项目环境影响评价制度、“三同时”竣工验收制度等执行情况、畜禽养殖污染防治配套设施运行及污染物达标排放情况等进行检查，并开展全市粪污资源化利用联合督查。共检查全市规模化畜禽养殖企业151家次，未发现环境违法行为。

3.通过组织培训班、入户走访等方式开展粪污资源化利用技术指导服务。截至目前，共组织培训班3期，培训160余人，入户指导250余次。

问题五十一：黑龙江省现存煤矸石山292处，堆存总量约5.76亿吨，其中哈尔滨市4.38亿吨、七台河市5800万吨、大兴安岭地区4610万吨、鸡西市3237万吨，环境污染和隐患问题突出。

整改时限：2025年12月底前

整改进度：达到序时进度

整改情况：

1.印发《关于加快对现存煤矸石山环境污染和隐患问题整改进度的通知》，推进煤矸石存量和周边环境状况的再排查工作。建立了鹤岗市煤矸石排查台账，形成了《鹤矿集团煤矸石堆场初步调查报告》。

2.市生态环境局分别于2022年6月中旬、8月底对鹤岗市4座矸石山的利用消纳情况进行现场督导检查，龙煤鹤矿公司正在有序开展堆存煤矸石的综合利用工作。已确定合邦环保科技有限公司为三方单位，委托完成煤矸石综合利用实施方案的编制，并通过专家评审。现已经市发改委正式文件印发实施。截至目前，共消纳煤矸石30万吨，完成2022年度煤矸石消纳任务。

3.已确定合邦环保科技有限公司为三方单位，委托完成煤矸石突发环境事件应急预案和生态环境保护与治理方案的编制，并通过专家评审。目前，煤矸石突发环境事件应急预案已完成备案，生态环境保护与治理方案经市生态环境局正式文件印发实施。

4.鹤岗市2022年度暂无新建煤炭开发项目。

5.开展《新固废法》与《完善资源综合利用增加值税政策的公告》宣贯。印发《开展工业固体废物资源综合利用评价工作的通知》，建立第三方与被评价企业的联系，推进线上评价工作。

问题五十四：黑龙江省部分工业园区环境管理粗放，园区内企业违法开发建设问题多发，部分企业废气、废水超标排放，污染周边环境。鹤岗市萝北县延军农场工业园区和萝北经济开发区两个石墨园区环境管理粗放，园区内26家企业半数以上存在违法建设问题，其中5家新建生产线未履行节能审查手续，12家环评未批即开工建设，6家批小建大。园区内企业长期侵占林地、湿地和草地共41公顷，违法建设尾矿库排放石墨渣，甚至在村屯周边坑塘、河流随意倾倒石墨废渣，对周边生态环境造成严重破坏。督察还发现，园区内选矿企业均未配套建设挥发性有机物治理设施，8家企业甚至违反有关规定，2018年以来新建17台每小时10蒸吨以下燃煤锅炉，废气长期超标排放。

（一）黑龙江省部分工业园区环境管理粗放，园区内企业违法开发建设问题多发，部分企业废气、废水超标排放，污染周边环境。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进度：基本完成

整改情况：

1.经开区针对违法开发建设问题，完成排查工作，并建立了问题排查台账。

2.市生态环境局针对鹤岗经开区征楠煤化工有限公司熄焦废水超标问题,依法进行5次处罚，其中罚款4次、限制生产1次，限产40%。

3.经开区管委会建立并完善了《生态环境保护管理制度》；鹤岗经开区污水处理厂项目已完成建设；萝北经开区污水处理厂项目已完成通水、通电调试。

（二）鹤岗市萝北县石墨园区环境违法违规问题突出，生态破坏严重。

整改时限：2023年6月底前

整改进度：达到序时进度

整改情况：

1.园区内企业违法建设问题。

（1）已开展萝北经开区环境问题排查，建立问题清单，制定并实施了整治方案及长效管理制度。

（2）环评手续不完善，未批先建，批小建大查处情况。12户企业未批先建、未验先投、批小建大案件已全部办结。

（3）积极指导12户企业办理环评手续，7户完成环评文件批复，5户完成技术评估。

（4）企业节能审查情况。中央生态保护督察曝光的“5家新建生产线未履行节能审查手续”问题已完成整改。此外，经开区还有17户企业部分生产线存在未履行节能审查手续问题，目前，17户企业节能报告书全部通过专家组评审，并分别取得市县发改部门出具的节能审查认定意见，已完成整改。

2.园区内企业侵占林地、湿地和草地问题

（1）已全面清理海达石墨公司、鑫隆源石墨公司倾倒的石墨废渣，并建立了长效监管制度，经常性开展经开区环境风险隐患排查。

（2）已完成石墨废渣去向调查。经调查，石墨废渣全部排入尾矿库，没有随意丢弃和随意堆放的行为。

（3）一是萝北经开区共涉及违法用地问题21宗。其中，已对18户企业作出行政处罚，共收缴罚金567.4万元；鑫隆源以及2个共用尾矿库，涉嫌构成刑事案件，已移送公安机关审查。二是萝北经开区共有22个厂区和12个尾矿库需补办用地手续。其中，15个厂区全部符合土地利用总体规划：11个厂区地类为建设用地，对其中的9个按历史遗留问题整改，办理不动产权手续，已全部做完权籍报告，正在制作会签表；云山碳业要求扩建，已督促企业做规划设计；维大（隶属春晖）已自行拆除。4个厂区需补办农转用，已全部列入农转用批次，并张贴征地补偿安置公告，相关材料呈报市自然资源局初审。7个厂区、12个尾矿库部分地块，不符合原土地利用总体规划：11月2日，自然资源部办公厅下发了《关于辽宁等省启用“三区三线”划定成果组委报批建设项目用地用海依据的函》，同意以“三区三线”划定成果作为建设项目用地组卷报批依据。为此，已将该部分纳入城市开发边界中，可以直接组卷上报办理农转用。目前，已张贴征地预公告,正在履行前期调查。三是已对8户违法占林企业出具鉴定报告，8宗案件已全部交由公安机关立案。（法院已完成对春晖、鹰豪2户企业违法案件的判决）。

3.园区内挥发性有机物、燃煤锅炉污染问题

（1）已完成2018年以来新建的17台燃煤锅炉改造。2018年以前建设的47台燃煤锅炉，除奥星公司为20蒸吨燃煤锅炉购置脱硫脱硝装置，其余46台燃煤锅炉已全部完成拆除或改造。同时，已完成油气两用锅炉和生物质锅炉环评审批手续办理。

（2）16户企业已完成喷淋设施和防风抑尘网的建设，企业已配备洒水车，在货车卸料和原料进料过程中，开展全流程喷水降尘。定期开展料场扬尘监督检查，督促企业标准化、规范化、常态化做好料场扬尘防治工作。

（3）除乌金长期停产外，其余选矿企业均已完成VOCs治理设施安装、浮选槽围挡和危废暂存间建设。目前，经开区内仅有溢祥和鑫隆源2家选矿企业正在生产，均已替换新型浮选剂；其余选矿企业（除乌金长期停产外）均与北矿院签订新型浮选剂订购协议，复工前全面替换。确保新建选矿项目VOCs治理设施齐全，使用新型浮选剂。